## Timeline
Task Name | Start date | Duration | End date
Job Site Preparation | 2017-04-12 | 2 | 2017-04-14
Demolition Preparation | 2017-04-14 | 5 | 2017-04-19 | The "Duration" and the chart will automatically update when you change the Start/End dates or Task names.
Demolition | 2017-04-17 | 8 | 2017-04-25
Excavation | 2017-04-26 | 3 | 2017-04-29
Concrete | 2017-05-01 | 3 | 2017-05-04
Framing | 2017-05-04 | 2 | 2017-05-06
Plumbing | 2017-05-06 | 1 | 2017-05-07
Windows | 2017-05-11 | 1 | 2017-05-12
Electrical | 2017-05-14 | 2 | 2017-05-16
HVAC | 2017-05-14 | 2 | 2017-05-16
Insulation | 2017-05-17 | 3 | 2017-05-20
Drywall | 2017-05-29 | 3 | 2017-06-01
Exterior | 2017-06-02 | 2 | 2017-06-04
Detatched Garage | 2017-06-04 | 3 | 2017-06-07
Hardwoods | 2017-06-08 | 3 | 2017-06-11
Tile | 2017-06-11 | 1 | 2017-06-12
Cabinets | 2017-06-13 | 3 | 2017-06-16
Doors | 2017-06-15 | 1 | 2017-06-16
Interior Paint | 2017-06-16 | 2 | 2017-06-18
Decks | 2017-06-18 | 3 | 2017-06-21
Appliances | 2017-06-21 | 1 | 2017-06-22
Final Inspections | 2017-06-22 | 1 | 2017-06-23
Cleaning | 2017-06-23 | 1 | 2017-06-24
Wrap up | 2017-06-25 | 1 | 2017-06-26
Complete | 2017-06-26 | 0 | 2017-06-26